## 计划
项目名称 | 任务名称 | 子任务 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 状态 | 前置任务
项目A-原料药工艺验证 | 工艺验证 | 批记录审核 | 张三 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 进行中 | -
项目A-原料药工艺验证 | 工艺验证 | 设备清洁确认 | 李四 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 未开始 | -
项目A-原料药工艺验证 | 工艺验证 | 偏差调查关闭 | 王五 | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 未开始 | -
项目A-原料药工艺验证 | 工艺验证 | 方法转移报告 | 李四 | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 已完成 | -
项目A-原料药工艺验证 | 项目管理 | 阶段评审会 | Sam | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 进行中 | -
项目A-原料药工艺验证 | 注册申报 | 撰写CTD模块三 | 赵六 | 2026-10-15 | 2026-10-24 | 未开始 | -
项目A-原料药工艺验证 | 注册申报 | 稳定性数据汇总 | 赵六 | 2026-10-20 | 2026-11-01 | 未开始 | 撰写CTD模块三
项目A-原料药工艺验证 | 注册申报 | eCTD格式转换 | 赵六 | 2026-10-21 | 2026-10-26 | 未开始 | 稳定性数据汇总