## 计划
项目名称 | 任务名称 | 子任务 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 状态 | 前置任务
项目B-仿制药开发 | 处方开发 | 参比制剂逆向分析 | 钱七 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 进行中 | -
项目B-仿制药开发 | 处方开发 | 初步处方筛选 | 钱七 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 未开始 | 参比制剂逆向分析
项目B-仿制药开发 | 处方开发 | 原辅料采购 | 孙八 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 已完成 | -
项目B-仿制药开发 | 分析方法 | 含量方法开发 | 周九 | 2026-10-22 | 2026-11-01 | 未开始 | -
项目B-仿制药开发 | 注册策略 | 预BE会议资料准备 | Sam | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 未开始 | -